## Planilha1
cliente | titulo | plano | plano_acao | ORIGEM | PRAZO | RESPONSAVEL | STATUS
DINEX FILIAL MS | FALTA DE CONTROLE DE HORAS EXTRAS | MELHORAR PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DE HORAS EXTRAS | IMPLEMENTAR CONTROLE DE HORAS EXTRAS | AVALIÇÃO MENSAL / nov | 2022-12-30 | Admilton | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE CONTROLE DAS LOCAÇÕES DE EQUIPE | FALTA DE CONTROLE DAS LOCAÇÕES DAS PESSOAS NAS OBRAS | CRIAR PROCESSO DE VALIDAÇÃO DAS LOCAÇÕES DOS COLABORADORES NAS OBRAS | AVALIÇÃO MENSAL / nov | 2022-12-30 | FÁBIO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE METODOLOGIA PARA PAGAMENTO DE PREMIO | MELHORAR ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES | CRIAR OS INDICADORES DE MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO DE PREMIO | AVALIÇÃO MENSAL / nov | 2022-12-30 | FÁBIO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE ÁREA DE RECEBIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 5´S | FALTA DE ORGANIZAÇÃO E 5´S | REORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS, ESTOQUE E ANEXOS. | AUDITORIA DE ESTOQUE | 2023-12-20 | PEDRO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Água no bebedouro ADM | Manter água disponivel | Criar rotina de abastecimento | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Conserto do plug da porta de entrada | Manter a porta aberta sem bater | Instala plug de tranca porta | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Colocar sabonete liquido no banheiro masculino | Manter sabonete liquido disponivel no banheiro | Repor refil | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Mato no pátio e pontaletes quebrados no estacionamento | Manter pátio limpo e organizado | Roçar mato e trocar pontaletes | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Cone na portaria |  | Orçar cancela | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Arrumação e pintura portaria | Correção / Padronização | Fazer a pintura e arrumação | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Container Anexo | Desorganização e sujeira | Limpeza e arrumação | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Desorganização e sujeito tambores e pontaletes (Monj.) |  | Organização e arrumação | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Banheiro (Monj.) | Padronização / organização e limpeza | Limpeza / colocar acrilico entre os mictorios | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Piso da sala da supervisão (Monj.) | Piso desgastado e encardido | Pintura do piso | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Pia e bebedouro (Monj.) | Padronização / organização e limpeza | Pintura do tambor / organizaçao e limpeza da pia | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Produto de limpeza armazenado no banheiro | Padronização / organização e limpeza | Definir um local para armazenamento | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Cadeira quebrada | Não conformidade e perigo | Descartar | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-30 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | PROCESSO DE FEEDBACK DA EQUIPE | DESENVOLVER AS EQUIPES TÉCNICAMENTE E COMPORTAMENTALMENTE | REALIZAR FEEDBACK COM COLABORADORES, FÁBIO, BRENO E LUCIANO, PASSAR RELATÓRIO PARA COACH REALIZAR O PROCESSO INDIVIDUAL. | REUNIÃO DE ALINHAMENTO | 2023-01-30 | ADMILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | DIFICULDADE DE LANÇAMENTO DAS NF NO CADASTRO E CRIAÇÃO DE RC. | RETIRADO A LAIS DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE RC E LANÇAMENTO DE NOTAS DA CONTABILIDADE. | DEFINIR COLABORADOR QUE IRA SUBSTITUIR AS ATIVIDADES DA LAIS EM RELAÇÃO A RC E LANÇAMENTO DE NF´S. | TREINAMENTO DE PROCESSOS DE COMPRAS | 2023-02-28 | ADMILTON / LUCIANO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE PADRÃO DE ENVIO DE FROTA ATUALIZADA PARA QUE O TIAGO POSSA FAZER OS RATEIOS DE FORMA CORRETA | FALTA DE PROCESSO PARA ATUALIZAÇÃO DE FROTA E EQUIPE | ATUALIZAÇÃO DE FROTA E EQUIPE PELA JULIANA PARA QUE OS RELATÓRIOS SEJAM GERADOS DE MANEIRA CORRETA E ASSIM TENHAMOS UM INDICADOR DE RESULTADO LÍQUIDO CORRETO POR UNIDADE. | REUNIÃO DE ALINHAMENTO | 2023-02-28 | ADMILTON / JULIANA | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | reforma geral oficina II | aumento demanda de monjolinho | reformadno antiga oficina que era da Julyquartzo | AUDITORIA DE 5´S | 2023-03-01 | luciano | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Baia de reziduos cheia Lais | falta de descarte de rezíduos | voltar rotina de descarte nos sabaddos | AUDITORIA DE 5´S | 2023-02-01 | luciano | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | sucata de pneus Lais | falta de descarte sucata Lais | programar descarte da sucata pneus | AUDITORIA DE 5´S | 2023-02-01 | luciano | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Ferrramentas de uso comum sem pintura Monjolinho | Falta de pintura | Pintar de padrão vermelho suportes e ferramentas de uso comum monjolinho | AUDITORIA DE 5´S | 2023-02-20 | Lauriney | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Tambores e lixeira de resíduos cheios Monjolinho | Falta de baia para resíduos | Concluir as baias | AUDITORIA DE 5´S | 2023-02-20 | Luciano | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Desorganização área de borracharia Monjolinho | falta de espaço no compressor e borracharia e itens desnecessários | Liberação da Borracharia no anexo 2 e armários para guarda de ferramenta | AUDITORIA DE 5´S | 2023-02-20 | luciano | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | RESOLVER PROBLEMA DO ARMARIO QUE ESTA COM UMA PORTA SÓ | NÃO ESTA EM CONFORMIDADE COM O 5'S | FOI RETIRADO O ARMARIO DO LOCAL, O MATERIAL DO MESMO FOI REALOCADO. | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-12 | JAILSON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | CONTAINER 1 - RETIRAR AS PEÇAS QUE ESTÃO NO LOCAL E LEVAR PARA O ALMOXARIFADO. | VAMOS LIBERAR O CONTAINER PARA O RH | RETIAR AS PEÇAS DESSE LOCAL | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-28 | ITAMAR | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ANEXO I E II | DEVIDO A MUITA CHUVA NA REGIÃO CRESCEU MATO NESSES LOCAIS | SERÁ FEITO LIMPEZA DESSAS AREAS E READEQUAÇÃO DO LOCAL. | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-31 | ITAMAR | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | ORGANIZAÇÃO DAS PEÇAS QUE ESTÃO NA PAREDE DO ALMOXARIFADO | NÃO ESTA EM CONFORMIDADE COM O 5'S | SERÃO ALOCADAS EM OUTRO LUGAR APROPRIADO | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-31 | ITAMAR | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | COLOCAR PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NO ALMOXARIFADOS | FALTA IDENTIFICAÇÃO | SERÃO COLOCADDAS AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NAS PRATILEIRAS PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO . | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-31 | ITAMAR/JAILSON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FAZER O CONSERTO DOS SUPORTES DE CORREIA | ESTÃO CEDENDO COM O PESO DAS CORREIAS | SERÃO FIXADOS DE OUTRA MANEIRA | AUDITORIA DE 5´S | 2023-01-31 | PEDRO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | PINTURA DA AREA DE ENTRADA E SAIDA DE MERCADORIA DENTRO DO ALMOXARIFADO. | NÃO ESTA EM CONFORMIDADE COM O 5'S | TEMOS A AREA JÁ, FALTANDO APENAS A INDENTIFICAÇÃO DA MESMA | AUDITORIA DE 5´S | 2023-03-02 | PEDRO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE HABILIDADE TÉCNICA DOS MOTORISTAS | FALTA DE MÉTODO PARA TREINAMENTO DE MOTORISTAS | REDESENHAR PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO MAIS FORTE SOBRE A PARTE TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DE NO MINIMO 3 DIAS COM PROVA DE VALIDADAÇÃO NO FINAL. | VISITA MENSAL - MARÇO | 2023-03-30 | DANIEL | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | DIFICULDADE D ECONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS | BAIXA DISPONIBILIDADE DE MOTORISTAS NA REGIÃO | CRIAÇÃO DE UM MODELO DE ESCOLA DE MOTORISTAS PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUTUROS OPERADORES. | VISITA MENSAL - MARÇO | 2023-03-30 | DANIEL / ADMILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | MOTORISTAS PEDINDO DEMISSÃO PARA IR ATUAR EM OUTRA EMPRESA | BENEFICIOS MENORES QUE NOSSOS CONCORRENTES | IMPLANTAR MODELO DE PREMIO PARA EQUIPE, MELHORANDO ASSIM NOSSA COMPETITIVIDADE EM RELAÇÃO A SALARIO. | VISITA MENSAL - MARÇO | 2023-03-30 | ADMILTON / RENAN | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | MOTORISTAS PEDINDO DEMISSÃO PARA IR ATUAR EM OUTRA EMPRESA | BENEFICIOS MENORES QUE NOSSOS CONCORRENTES | ESTUDAR A POSSIBILIDAE DE MELHORIA DO PLANO DE SAUDE PARA A EQUIPE SENDO MAIS ATRATIVOS NA CAPTAÇÃO DE MÃO DE OBRA. | VISITA MENSAL - MARÇO | 2023-03-30 | ADMILTON / RENAN | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | MOTORISTAS PEDINDO DEMISSÃO PARA IR ATUAR EM OUTRA EMPRESA | BENEFICIOS MENORES QUE NOSSOS CONCORRENTES | ESTUDAR A POSSIBILIDAE DE MELHORIA DO PLANO ODONTOLÓGICO PARA A EQUIPE SENDO MAIS ATRATIVOS NA CAPTAÇÃO DE MÃO DE OBRA. | VISITA MENSAL - MARÇO | 2023-03-30 | ADMILTON / RENAN | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE PROCESSO DE FEEDBACK | COMEÇAR O TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM 100% DA EQUIPE | AMPLIAR O FEEDBACK PARA TODAS AS EQUIPES DA DINEX, CRIANDO UMA PRIMEIRA RODADA COM 100% DOS COLABORADORES. | VISITA MENSAL - MARÇO | 2023-03-30 | AILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE PESQUISA DE CLIMA | FALTA DE AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL DA EQUIPE | REALIZAR A PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS QUE PODEM ESTAR PREJUDICANDO A PERMANENCIA DE FUNCIONÁRIOS NA UNIDADE | VISITA MENSAL - MARÇO | 2023-03-30 | AILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE QUALIFICAÇÃO DE MOTORISTAS | MELHORAR QUALIDADE DOS MOTORISTAS | 1 – Preparação do material didático (Nathally – R$ 850,00) Apostila; Conhecimento básico dos veículos; *Manutenção (Luciano passar o material); Operação dos veículos; Condução segura e econômica; Prova de avaliação com média de 7,0; | VISITA MENSAL - MARÇO | 2023-03-30 | DANIEL | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE QUALIFICAÇÃO DE MOTORISTAS | MELHORAR QUALIDADE DOS MOTORISTAS | 3 - Definir participantes do curso de condução que será realizado na Treviso 13/03; | VISITA MENSAL - MARÇO | 2023-03-30 | DANIEL | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE QUALIFICAÇÃO DE MOTORISTAS | MELHORAR QUALIDADE DOS MOTORISTAS | 4 – Treinamento de reciclagem de condução (02 e 16 Abril / 30 de abril e 07 maio); | VISITA MENSAL - MARÇO | 2023-03-30 | DANIEL | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE QUALIFICAÇÃO DE MOTORISTAS | MELHORAR QUALIDADE DOS MOTORISTAS | 5 – Turma de inicio 13/03 será orientada pelo Josiel; | VISITA MENSAL - MARÇO | 2023-03-30 | DANIEL | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | LIMPEZA DOS BANHEIROS | FALTA DE LIMPEZA ADEQUADA DOS BANHEIROS | COBRAR ZELADORES DA LIMPEZA ADEQUADA DOS BANHEIROS | AUDITORIA 5'S - JUNHO | 2023-07-20 | AILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | QUADRO DE 5'S COM DEFEITO | QUADRO DE 5'S QUEBRADO | REALIZAR A CORREÇÃO DOS QUADROS DE 5'S | AUDITORIA 5'S - JUNHO | 2023-07-20 | AILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | CAIXAS ABERTAS, CANOS NAS CALÇADAS E PAREDES E PISO SUJOS. | REALIZAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DE FORMA CORRETA | AUDITORIA 5'S - JUNHO | 2023-07-30 | AILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | ITENS DA FERRAMENTARIA DE MONJOLINHO E DESORGANIZADA | MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAMENTAS | REORGANIZAR FERRAMENTAS DA MONJOLINHO | AUDITORIA 5'S - JUNHO | 2023-07-20 | RAYLSON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | AREA DE CAFÉ E ÁGUA DA MONJOLINHO SUJA E DESORGANIZADO | MELHORAR CONDIÇÃO DE TRABALHO DA EQUIPE | ORGANIZAR UMA ÁREA ADEQUADA PARA O CAFÉ DA EQUIPE | AUDITORIA 5'S - JUNHO | 2023-07-20 | FABIO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | ITENS DE FERRAMENTA FORA DO PADRÃO DE COR ADEQUADO NAS OFICINA DE MONJOLINHO E LAIS | ITENS NÃO FORAM PINTADOS | REALIAZAR A PINTURA DOS MESMOS | AUDITORIA 5'S - JUNHO | 2023-07-20 | RAYLSON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | NECESSIDADE DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE ALGUMAS PAREDES DA OFICINA E BANHEIRO DA OFICINA | ITENS COM DESGASTE | REALIZAR A PINTURA E MANUTENÇÃO NECESSÁRIAS | AUDITORIA 5'S - JUNHO | 2023-07-20 | RAYLSON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE PINTURA DO PISO DO BANHEIRO DO PATIO 2 DA MONJOLINHO | MELHORAR ASPECTO FISICO DA ÁREA | REALIZAR PINTURA DA ÁREA | AUDITORIA 5'S - JUNHO | 2023-07-20 | RAYLSON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | BANHEIRO DA MONJOLINHO INADEQUADO | BANHEIRO NECESSITANDO DE REFORMA | REALIZAR REFORMA DO BANHEIRO DA MONJOLINHO | AUDITORIA 5'S - JUNHO | 2023-12-10 | DIOGO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | ALTO CUSTO COM HORAS EXTRAS NA OPERAÇÃO | FALTA DE ALINHAMENTO DE BATIDA DE PONTO NO GALPÃO DEVIDO AO DESLOCAMENTO DOS MECÂNICOS | AJUSTAR HORÁRIO DE TRABALHO PENSANDO NOS DESLOCAMENTOS PARA REDUZIR HORAS EXTRAS SENDO ENTRADA 07:30 E SAIDA 16:30 PARA A EQUIPE DO GALPÃO | VISITA OUTUBRO | 2023-10-18 | RAYLSON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | ALTO CUSTO COM HORAS EXTRAS NA OPERAÇÃO | OPERAÇÃO TRABALHANDO EM FERIADOS E DOMINGOS GERANDO ALTO VOLUME DE HORAS EXTRAS | ZERAR VOLUME DE HORAS EXTRAS NOS FERIADOS E DOMINGOS DEIXANDO APENAS OS TURNOS INTERRUPTOS NA OPERAÇÃO NESTAS DATAS | VISITA OUTUBRO | 2023-10-20 | DIOGO / RAYLSON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE DIRECIONAMENTO PARA COMPRAS | FALTA DE ORÇAMENTO PLANEJADO PARA DIRECIONAMENTO DE COMPRAS | CRIAR UMA PLANILHA BASE PARA ACOMPANHAMENTO DE ORÇAMENTO PELA ÁREA DE PRODUÇÃO E ESTOQUE | VISITA OUTUBRO | 2023-10-20 | DIOGO / RAYLSON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | BAIXAR CUSTO COM MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS RESERVAS ESTÃO GERANDO ALTO CUSTO DE OPERAÇÃO | DESMOBILIZAR DA 3A CB66, CB67 E PC17. | VISITA OUTUBRO | 2023-10-18 | DIOGO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | ALTO CUSTO COM EQUIPAMENTOS NA OBRA | DESMOBILIZAÇÃO NÃO REALIZADA DE FORMA CORRETA CONFORME DEMANDA DA OBRA | FINALIZAR DESMOBILIZAÇÃO SUGERIDA PELA OPERAÇÃO | REUNIÃO RENAN | 2024-05-21 | RENAN / ADMILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | ALTO CUSTO COM EH07 E EH09 | PARCELA MENSAL DA EH09 INCORRETO | REVISAR O VALOR DA PARCELA DA EH07 E EH09 JUNTO AO TIAGO (R$ 35.000,00) | REUNIÃO RENAN | 2025-06-15 | RENAN | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | ALTO CUSTO COM VEICULOS LEVES | DEVIDO A PARADA DA OFICINA DO GALPÃO, IRÁ SOBRAR UM CARRO LEVE | REDUZIR UM CARRO LEVE DEVIDO A DESMOBILIZAÇÃO DO GALPÃO | REUNIÃO RENAN | 2024-06-30 | ADMILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | ALTO CUSTO COM MÃO DE OBRA DE SUPERVISORES | ALTO CUSTO COM MÃO DE OBRA DEVIDO A ATIVIDADE DE SUPERVISORES | RETIRAR A FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE OPERAÇÃO (3) E TAMBÉM RETIRAR A CAMINHONETE QUE HOJE ATENDE ESTA FUNÇÃO | REUNIÃO RENAN | 2024-05-20 | DIOGO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE ÁREA DE VIVENCIA PARA OPERAÇÃO MONJOLINHO | FALTA DE ÁREA ADEQUADA | CONSTRUIR ÁREA DE VIVENCIA PARA MOTORISTAS EM MONJOLINHO | VISITA MARÇO | 2025-03-10 | DIOGO | CANCELADO
DINEX FILIAL MS | NÃO UTILIZAÇÃO CORRETA DO SISTEMA, NÃO TENDO REGISTRO CORRETO DAS MANUTENÇÕES | FALTA DE EQUIPE IDEAL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES | CONTRATAR 3 AUX DE ESTOQUE PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESTOQUE E ABERTURA DE ORDENS DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO | VISITA JULHO | 2024-08-20 | RAYSON / ADMILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE GESTÃO DA OFICINA NO TERCEIRO TURNO | FALTA DE SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO PARA A GESTÃO DO TURNO DO TERCEIRO TURNO | REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE UM SUPERVISOR DA MANUTENÇÃO PARA O TERCEIRO TURNO DA MONJOLINHO | VISITA JULHO | 2024-08-25 | RAYSON / ADMILTON | CANCELADO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NÃO DEIXANDO UM TÉCNICO DISPONIVEL PARA SUPORTE AO MECÂNICO | FALTA DE MÃO DE OBRA NO QUADRO | REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE TRÊS AUXILIAR DE MECÂNICO PARA SUPORTE AOS MECÂNICOS DOS TURNOS | VISITA JULHO | 2024-08-25 | RAYSON / ADMILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | LEVAR CAIXA DAGUA DA LAIS PARA O LAVADOR EM MONJOLINHOS | PARA EFETIVAR JUNTO A MANUTENÇÃO A LAVAGEM DAS MAQUINAS | MOVIMENTAR A ESTRUTURA | APRESENTAÇÃO MP'S | 2024-09-20 | RAYLSON / ADMILTON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | MANUAL MUDANÇA DE FUNÇÃO - FALTA DE EVIDENCIA DE FORMULARIO / FICHA DE EPI SEM EVIDENCIA DE ATUALIZAÇÃO | DOCUMENTAÇÃO E RESPONSABILIDADES DIVIDIDAS ENTRE DP E SESMT | SEGUIR AS NORMAS DO MANUAL EM CASO DE REVISÃO COMUNICAR O SETOR DA QUALIDADE COM AS SOLICITAÇÕES DE MELHORIAS | AUDITORIA DE PROCESSOS | 2024-11-29 | LAIS/JONILSON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | MANUAL AFASTAMENTO - ITENS DE 1.6 A 1.8 DA AUDITORIA SERÃO DIRECIONADOS PARA O MANUAL DO SESMT | O DP NÃO TEM UM CONTROLE EFETIVO DA DEMANDA AUDITADA | INICIAR A CONSTRUÇÃO DOS MANUAIS DO SESMT | AUDITORIA DE PROCESSOS | 2024-12-16 | PATRICIA/ROSANE | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Senso de saúde e segurança - Água empoçada em frente ao container sanitario | Adequação as normas de saúde e segurança | Substituição do banheiro | AUDITORIA 2024 | 2025-01-13 | Admilton | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | DIFICULDADE NA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS QUE ESTÃO DISPONIVEIS NO ESTOQUE | FALTA DE SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO CORRETA NO SISTEMA | FINALIZAR ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE PARA REALIZAR O CONTROLE DE ITENS DISPONIVEIS NO NOVO ESTOQUE | ALINHAMENTO MANUTENÇÃO | 2026-03-20 | THIAGO SILVA / PEDRO | ANDAMENTO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE PROGRAMADOR DE OFICINA PARA AJUSTAR O PROCESSO DE COMPRAS | PROCESSO SENDO CUMPRIDO DE FORMA FRACIONADA, ONDE CADA UM FAZ UMA PARTE DO PROCESSO, GERANDO MUITOS ERROS | REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE UM PROGRAMADOR DE SERVIÇOS COM UM PERFIL IDEAL PARA A VAGA | ALINHAMENTO MANUTENÇÃO | 2025-03-10 | RAYLSON | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Utilização abaixo do resultado, atingindo 67%, e baixa confiabilidade nos resultados apresentados | Falta de avaliação real dos motivos da baixa utilização | Reestruturar a função de controller do Vinicius, colocando o mesmo dentro do processo de gestão para traçar ações efetivas no atingimento da utilização e se necessário, envolver o cliente com dados mais concretos. Reunir toda quinta feira. | PROJETO CORUMBÁ 2025 | 2025-04-15 | Admilton / Diogo / Rayson | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de um processo de governança e gestão e dia-a-dia; | Não organização de modelo de reunião | Implantar rotina de reunião estabelecida para o dia 14 de cada mês realizando a reunião da qualidade de maneira eficiente | PROJETO CORUMBÁ 2025 | 2025-03-14 | Admilton / Qualidade | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Fornecedores sem estoque disponível impactando em nosso processo de compra de peças; | Fornecedores com gestão de redução de custos, impactando nossa operação | Realizar conversas com os fornecedores, enfatizando nossos problemas com disponibilidade de peças nas concessionarias | PROJETO CORUMBÁ 2025 | 2025-04-15 | Raylson | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | FALTA DE ESTOQUE MINIMO DIFICULTANDO O PROCESSO DE PEDIDO DE PEÇAS, POIS TUDO ACABA FICANDO URGENTE | FALTA DE PEÇAS BÁSICAS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE | REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE UM ESTOQUE MINIMO EMERGENCIAL PARA ATENDER A OPERAÇÃO | PROJETO CORUMBÁ 2025 | 2025-04-15 | PEDRO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de orçamento para direcionamento da equipe | Não montado o mesmo para a unidade | Criar uma sugestão de orçamento para a unidade ao exercicio 2025 | PROJETO CORUMBÁ 2025 | 2025-04-15 | Admilton / Alex | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de treinamento para equipes operacionais | Falta de calendario de treinamentos detalhados | Criar um calendário para os treinamentos técnicos das funções de manutenção e operação | PROJETO CORUMBÁ 2025 | 2025-07-15 | Alex / Patricia / Drumont / André | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Potencial de melhorar faturamento de horas maquina | Ainda temos oportunidade de melhoria no número de horas vendidas | Orientar supervisores sobre melhora do número de horas vendidas por equipamento | PROJETO CORUMBÁ 2025 | 2025-03-15 | Admilton / Diogo | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS MANUAIS | IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS | REALIZAR O LANÇAMENTO JUNTO A EQUIPE DOS MANUAIS DE MANUTENÇÃO JUNTO COM RAYLSON NA MINA MOJOLINHO E MINA 3A. | VISITA DE ABRIL | 2025-04-30 | ALEX / RAYLSON / JOÃO PEDRO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS MANUAIS | IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS | REALIZAR O LANÇAMENTO JUNTO AOS LIDERES DOS MANUAIS DE SESMT E PRODUÇÃO JUNTO AO DIOGO NA MINA MOJOLINHO E MINA 3A. | VISITA DE ABRIL | 2001-04-25 | ALEX / JONILSON / DIOGO / JOÃO PEDRO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS MANUAIS | IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS | REALIZAR O LANÇAMENTO JUNTO A EQUIPE DOS MANUAIS DE GESTÃO DE ESTOQUE JUNTO AO PEDRO NA MINA MOJOLINHO E MINA 3A. | VISITA DE ABRIL | 2025-04-30 | ALEX / PEDRO / JOÃO PEDRO | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Erro nos lançamentos das ordens de compra devido a falta de orientação correta sobre centro de custos | Falta de orientação de sobre centro de custos | Reunir com equipes que geram RC para orientar sobre processo de compras de forma correta. | REUNIÃO ABRIL | 2025-04-30 | Vinicuis | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de contrato nas operações de Corumbá | Cliente reclamando da falta de proposta forma junto ao forma para a renovação do acordo de prestação de serviços junto a Vetorial. | Realizar um agenda presencial do Igor para iniciar uma conversa junto ao cliente. | REUNIÃO JUNHO | 2025-11-30 | Igor / Admilton | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de utilização de calços | Não disponivel nos equipamentos | Retornar o modelo de lombadas no estacionamento de caminhões para garantir a segurança dos mesmos. E devolver calços nos e.quipamentos que foram retirados pela oficina | IMPLANTAÇÃO DE MANUAIS | 2025-10-24 | Raylson / Diogo | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Pouca disponibilidade de agenda do motorista multiplicador | Utilização do instrutor em funções adm ou de motoristas | Motorista multiplicador sem disponibilidade para atendimento a supervisores para atualização de plano de marchas das minas | IMPLANTAÇÃO DE MANUAIS | 2025-05-30 | Alex Doná / Diogo | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Rampas de emergencias sem condições de operação em ambas a minas | Falta de manutenção nas rampas | Melhorar acesso das rampas da Monjolinho | IMPLANTAÇÃO DE MANUAIS | 2025-11-30 | Diogo / Admilton | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Dificuldade de débitos corretos nos centros de custos corretos | Sem sistema para controle de estoque | Finalizar estudo do sistema de estoque a ser implantado na unidade de Corumbá para controle efetivo do estoque. | REUNIÃO JUNHO | 2025-08-30 | Renan / Thiago Silva | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Equipamento TE10 fora de operação | Falta de peça do equipamento | Acompanhar liberação do TE10 que esta parado por conta de manutenção | REUNIÃO JUNHO | 2025-07-30 | Raylson | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de rasteio da locação das peças em suas respectivas unidades | Falta de sistema para controle | Até que tenhamos o controle de estoque, devemos realizar a identificação das dos itens junto ao Tiago Amós na origem de envio das NF´s. | REUNIÃO JUNHO | 2025-09-30 | Raylson / Tiago Amós | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de acompanhamento de horas trabalhadas por equipamento | Falta de informação correta da obra para o Tiago | Incluir a planilha de horas trabalhadas das obras com base no boletim de medição, colocando as horas mês de cada equipamento | REUNIÃO JUNHO | 2025-07-30 | Vinicuis | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Custo de varias frentes unificados | Falta de análise unitaria dos contratos | Renan pediu para separar os números do contrato da LHG para que no próximo mês tenhamos os relatório de avaliação da unidade. | REUNIÃO JUNHO | 2025-07-30 | Admilton / Raylson | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Acidente na mina | Falta de cumprimento de padrão | Renan solicitou avaliar situação do colaborador que teve o acidente na unidade da 3A. | REUNIÃO JUNHO | 2025-07-30 | Diogo | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Problema no transporte de lama | Está vazando lama no acesso | Esudar uma solução e implementa-la | COMUNIDADE DO LÍDER | 2025-08-30 | Eliel e Raylson | CANCELADO
DINEX FILIAL MS | Alto custo com escavadeira no contrato devido a estratégia de manter as escavadeiras no contrato | Escadeiras locadas de maneira estratégica na unidade | Admilton irá estudar uma avaliação de como iremos cobrar as escavadeiras que estão na unidade de Corumbá e encontrar uma solução viavel como um todo. E o Tiago e Renan irão validar esta proposta | REUNIÃO JULHO | 2025-08-18 | Renan / Admilton / Tiago Amós | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de identificação de ponto de corte ideal de custo de manutenção dos equipamentos | Identificar momento ideal de venda de equipamento | Realizar uma avaliação de ponto de corte para maquinas com horimetros elevados. Identificar qual o ponto de corte DF X Custo de manutenção. Vinicius irá avaliar se vai ser possível montar este relatório. | REUNIÃO JULHO | 2025-10-10 | Vinicuis | CANCELADO
DINEX FILIAL MS | Equipamentos para vendas na obra | Demora para venda nos equipamentos parados | Reforçar a lista de equipamentos para venda para ser enviado para o Gigante realizar a venda de equipamento | REUNIÃO JULHO | 2025-08-18 | Gustavo / Raylson | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Trator parado na Sotrec para processo de garantia | Falha em garantia | Realizar uma cobrança via matriz sobre o TE19 que esta na Sotrec sem uma posição de liberação por parte do concessionário | REUNIÃO JULHO | 2025-08-18 | Renan / Drumond / Raylson | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Redução de 50% no faturamento da unidade da 3A com a mesma equipe | Utilizando a equipe na LHG | Finalizar a redução da folha de pagamento da 3A devido a baixa de faturamento na unidade. | REUNIÃO JULHO | 2025-08-18 | Admilton | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de plano de ação referente a última auditoria da unidade | Falta de envio | Cobrar Carolina e Raylson do envio dos planos de ação atualizados referentes a ultima auditoria. | CONTATO SEMANAL | 2025-07-30 | Caroline | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | NOK 1.6: CONTRATO SEM ASSINATURA ANEXADO NO SISTEMA | Adequação a normas e procedimentos | O documento será anexado no novo processo a partir da proxima data do reajuste contratual. | AUDITORIA 2025 | 2026-03-20 | Carolina | ANDAMENTO
DINEX FILIAL MS | Falta de identificação nas gavetas | Desgaste natural da etiqueta | Reposição de etiquetas | AUDITORIA 2025 | 2025-07-23 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Cor fora do padrão da sala suprimentos/almoxarifado | Não conhecimento da paleta de cores | Repintura com a cor correta | AUDITORIA 2025 | 2025-08-03 | Carolina | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | SEM CONTROLE ESPECIFICO | falta de sistema | Implantar um sistema de controle específico (físico ou digital) para registrar cada marcação realizada, incluindo data, responsável e local. | AUDITORIA - GESTÃO DE PNEUS | 2026-03-20 | André / Raylson | ANDAMENTO
DINEX FILIAL MS | NÃO ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSO DO MANUAL | falta de sistema | Implantar um sistema de controle específico (físico ou digital) para registrar cada marcação realizada, incluindo data, responsável e local. | AUDITORIA - GESTÃO DE PNEUS | 2026-03-20 | André / Raylson | ANDAMENTO
DINEX FILIAL MS | grande quantidade de escavadeiras paradas para manutenção e em condições de manutenção que não são normais para a unidade | Grade número de máquinas com horímetro superior a 15.000 horas | Foi acionada mão de obra especializada para realizar as revisões necessárias, com o objetivo de deixar as máquinas mais apresentáveis e em plenas condições operacionais | RELATÓRIO DE ESCAVADEIRAS | 2025-09-10 | Raylson | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | NOK 1.3 = SERVIÇO DE TORNEARIA PARA MANUTENÇÃO COM APENAS 1(UMA) COTAÇÃO | Adequação a normas e procedimentos | Criar lista de fornecedores homologados para esses serviços excepicionais. Neste caso não haverá necessidade das 3 cotações. | AUDITORIA 2025 | 2026-03-20 | Carolina / Thiago Silva | ANDAMENTO
DINEX FILIAL MS | Peças estão sendo entregues diretamente para oficina e não passam pelo estoque (Item 1.2) | Adequação a normas e procedimentos | Todas as peças serão entregues no almoxarifado | AUDITORIA 2025 | 2025-07-23 | Pedro | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | (Item 1.4) - Iventario sem registro | Adequação a normas e procedimentos | Alimentar sistema - Inventario realizado | AUDITORIA 2025 | 2025-08-23 | Pedro | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | (Item 1.5) Não há sistema de estoque | Adequação a normas e procedimentos | Sistema de estoque em processo de implantação | AUDITORIA 2025 | 2025-09-23 | Pedro | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | (Item 1.6) NÃO HÁ CONTROLE PARALELO DE INVENTARIO | Adequação a normas e procedimentos | Sistema de estoque em processo de implantação | AUDITORIA 2025 | 2025-09-23 | Pedro | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Lançamentos incorretos de contas na LHG e Monjolinho | Abertura para lançamento em contas incorretas. | Bloquear centro de custos para que não seja possivel realizar lançamentos incorretos | REUNIÃO OUTUBRO | 2026-03-20 | Tiago Amós / Vinicius / Gustavo | ANDAMENTO
DINEX FILIAL MS | Excesso de equipamentos no contrato | Equipamentos em excesso no contrato | Revisar os equipamentos que devem ser desmobilizados para reduzir o custo do contrato. | REUNIÃO OUTUBRO | 2025-11-30 | Admilton / Raylson | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de disponibilidade de escavadeira | Equipamentos obsoletos | Realizar o levantamento da viabilidade de adquirir uma nova escavadeira para o contrato. Avaliando os equipamentos que podem ser vendidas e também o valor que estamos perdendo de faturar com as maquinas que não estão produzindo. | REUNIÃO OUTUBRO | 2025-11-30 | Vinicuis | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de implementação da metodologia de estoque | Falta de alinhamento da gestão do estoque | Utilizar o Lauriney para auxiliar o Pedro na implantação do sistema da gestão de estoque | REUNIÃO OUTUBRO | 2025-12-01 | Pedro, Lauriney e Vinicius | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de informação de segurança | Alinhar informação entre os participantes | Inlcuir os temas de segurança na reunião mensal. | REUNIÃO NOVEMBRO | 2025-12-15 | Vinicuis | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Melhorar qualificação da equipe de perfuração | Melhor eficiencia operacional | Visita do Robinho que é o especialista de ferramentas de perfuração na unidade para aprimoramento do setor. | REUNIÃO NOVEMBRO | 2025-12-15 | Admilton | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de produtividade das escavadeiras | Escavadeiras com horimetros elevados | Simular uma avaliação de substituição das escadeira para finalizar o estudo de viabilidade da subsitutição das escavadeiras | REUNIÃO NOVEMBRO | 2025-12-15 | Renan / Tiago Amós / Admilton | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Dificuldade com pós-venda da Sotrec | Atendimento fora de nossa expectativa | Realizar um levantamento do atendimento do técnico da Sotrec para identificarmos possiveis melhorias no pós-venda. | REUNIÃO NOVEMBRO | 2026-03-02 | Raylson / Vinicius | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Falta de padrão para apresentação dos incidentes / acidentes | Melhorar apresentação | Inlcuir no manual do sesmt os critérios para apresentação dos acidentes / incidentes nas reuniões mensais | REUNIÃO DEZEMBRO | 2026-03-20 | Patricia / João | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Falta de peças para a perfuratriz | Dificuldade logistica para chegada de peças a unidade | Realizar uma avaliação se é viavel termos um estoque de peças mais abrangente para atender as demandas da maquina | REUNIÃO DEZEMBRO | 2026-01-10 | Raylson | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Contrato de perfuração com margem negativa | Contrato revisado sem garantia de metros perfurados | Revisar o contrato de perfuração pois o mesmo não sendo viavel para a Dinex | REUNIÃO DEZEMBRO | 2026-01-10 | Renan | CANCELADO
DINEX FILIAL MS | Indicadores da unidade e da controladoria em discrepancia | Cada um gerando o seu indicador de maneira separada | Criar um modelo de indicadores unificados entre Vinicius e Tiago Amós, para devido a diferença entre os indicadores | REUNIÃO DEZEMBRO | 2026-03-10 | Vinicius / Tiago Amós | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Baixa utilização da perfuratriz | Falta de operador baixando a Utilização da maquina | Contratação de dois operadores para rodar turno das perfuratriz | REUNIÃO FEVEREIRO | 2026-02-28 | Admilton | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Baixa DF da perfuratriz | Pouca disponibilidade de peças para a perfuratriz na unidade | Envio de perfuratriz reserva para garantir a DF da operação de perfuração da unidade | REUNIÃO FEVEREIRO | 2026-03-15 | Drumond / Raylson | ANDAMENTO
DINEX FILIAL MS | Alto volume de deslocamento da perfuratriz para manutenção | Oficina longe da área de operação | Criar ponto de apoio com torre de apoio e gerador para iluminação da nova área de manutenção da perfuratriz | REUNIÃO FEVEREIRO | 2026-03-10 | Raylson | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Avaliação de renovação de frota | Avaliação de contrato ideal | Levantamento de maquinas a serem substituidas para avaliação comercial do Renan | REUNIÃO FEVEREIRO | 2026-02-28 | Raylson | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Utilização do sistema SGA para controle de ordens de serviço da manutenção | Falta de implementação do sistema | Implementar o sistema DMS no lugar do SGA para acompanhamento da manutenção | REUNIÃO COMITÊ | 2026-02-25 | Gisele | ANDAMENTO
DINEX FILIAL MS | Falta de abertura de OS de corretivas no DMS | Falta apresentação do sistema e processo de abertura de OS para equipe | Realizar uma reunião de alinhamento com equipes para implementação do processo de abertura de OS de corretivas | REUNIÃO COMITÊ | 2026-02-27 | Raylson / Gisele | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Falta de utilização do Backlog no sistema | Utilização da planilha para este controle | Passar as informações para o sistema DMS | REUNIÃO COMITÊ | 2026-03-20 | Gisele | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Falta de apontamento do mecânico no sistema | Não utilização do DMS | Realizar o lançamento das horas trabalhadas no sistema DMS para acompanhamento de produtividade de oficina | REUNIÃO COMITÊ | 2026-03-02 | Gisele | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Não aplicação do sistema de controle pneus | Não aplicação do processo | Implementar o processo de controle de Pneus e material rodante | REUNIÃO COMITÊ | 2026-03-20 | Raylson / André | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Não utilização do DMS em relação ao controle e estoque | Não implementado o esto que na unidade | Realizar o alinhamento para implementação do estoque na unidade de Corumbá | REUNIÃO COMITÊ | 2026-03-20 | Raylson / André | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Baixa utilização da perfuratriz | Falta de operador baixando a Utilização da maquina | Contratação de dois operadores para rodar turno das perfuratriz | REUNIÃO FEVEREIRO | 2026-02-28 | Admilton | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Baixa DF da perfuratriz | Pouca disponibilidade de peças para a perfuratriz na unidade | Envio de perfuratriz reserva para garantir a DF da operação de perfuração da unidade | REUNIÃO FEVEREIRO | 2026-03-15 | Drumond | ANDAMENTO
DINEX FILIAL MS | Alto volume de deslocamento da perfuratriz para manutenção | Oficina longe da área de operação | Criar ponto de apoio com torre de apoio e gerador para iluminação da nova área de manutenção da perfuratriz | REUNIÃO FEVEREIRO | 2026-02-28 | Raylson | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Avaliação de renovação de frota | Avaliação de contrato ideal | Levantamento de maquinas a serem substituidas para avaliação comercial do Renan | REUNIÃO FEVEREIRO | 2026-02-28 | Raylson | CONCLUÍDO
DINEX FILIAL MS | Falta de indicadores confiaveis para gestão da unidade | Indicadores estão sendo utilizado na planilha porém a quantidade de informações | Aplicar processo de gestão de indicadores atraves de um software mais confiavel | REUNIÃO COMITÊ | 2026-03-30 | Vinicius | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Itens a serem descartado na área de oficina | Itens a descartar | Realizar um descarte geral na área de oficina | REUNIÃO COMITÊ | 2026-03-30 | Raylson | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Telhado da oficina para fazer manutenção | Telha arrancada pelo vento | Realizar a correção do telhado da oficina da monjolinho | REUNIÃO COMITÊ | 2026-03-30 | Raylson | PLANEJADO
DINEX FILIAL MS | Itens fora do seu local ideal prejudicando a nota de 5´s | Itens fora do local | Organização de itens fora do local | REUNIÃO COMITÊ | 2026-03-30 | Raylson | PLANEJADO